## Contratos
Item | Nº Contrato | Responsável | Tipo | Data da Assinatura | Objeto | Prioridade | Nome da Obra | Endereço | Regional | CNPJ da Contratada | Contratada | Status | Licitação |  | OS |  | Regularização da Obra |  |  | Portaria |  | Acompanhamento da Obra | [9 empty] | Início | Prazo de Execução |  | Prazo de Vigência |  | ART Empresa |  | Seguro Garantia |  | Risco Engenharia |  | Valor Contratado | Valor Total dos Aditivos | Valor Atual Contratado | Contrato + Apostilamento | Acumulado P0 | Acumulado PR | Acumulado P0 + PR | Saldo a Medir | Sitiuação Físico Financeiro |  |  | Recurso |  | Dados Bancários |  |  | Observações
[13 empty] | Modalidade / Nº | Processo | Data Assinatura | Nº | LP | LI | Alvara nº | Data | Nº | Gestor do Contrato | Fiscal Titular | ART Titular | Fiscal Suplente | ART Suplente | Fiscal de Campo | Supervisora | Supervisor | ART do Supervisor | Gerenciamento / Programa |  | Final | Dias à Vencer | Final | Dias à Vencer | Término | Dias à Vencer | Término | Dias à Vencer | Término | Dias à Vencer | [8 empty] | Previsão para Funcionalidade (R$) | % Executado | % Financeiro | MAPP | Fonte | Banco | Agência | Conta
1 | 16/2017 - SEINF |  | Gerenciamento | 2017-04-20 | Execução ds Serviços Técnicos Especializados de Elaboração de Projetos, Gerenciamento do Programa e Supervisão das Obras que Compõem o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza - Proinfra |  | Gerenciamento | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 33.146.648/0001-20 | Concremat Engenharia e Tecnologia S/A | Em Execução | CPI nº 011/2016 | P191999/2016 | 2017-06-01 | 01 - 16/2017 | N/A | N/A | N/A | 2021-01-01 | 0485/2021 | [6 empty] | - | - | - | PROINFRA / CAF | 2017-06-01 | 2025-04-20 | #REF! | 2025-07-30 | #REF! | 2025-07-30 | #REF! | 2025-07-30 | #REF! | N/A | N/A | 16788289.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 255 | 1.754.0000.00.02 (CAF) 1.500.0000.00.01 (ISS) | Brasil | 008-6 | 28.392-4
2 | 81/2019 - SEINF |  | Gerenciamento | 2019-10-31 | Execução de Serviços Técnicos de Apoio ao Gerenciamento e Gestão do Programa Fortaleza Cidade com Futuro |  | Gerenciamento | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 43.759.265/0001-80 | G.C.A. Consultores Associados S/S Ltda | Em Execução | CPI nº 004/2018 Edital nº 4275 | P413332/2019 | 2019-01-14 | 81/2019 | N/A | N/A | N/A | 2022-06-01 | 0107/2022 | [6 empty] | - | - | - | CIDADE COM FUTURO | 2019-11-14 | 2025-09-14 | #REF! | 2025-09-14 | #REF! | 2025-09-14 | #REF! | 2025-09-14 | #REF! | N/A | N/A | 6999133.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 321 | 1.754.0000.00.02 (CAF) 1.500.0000.00.01 (ISS) | Brasil | 008-6 | 28.039-9
3 | 52/2020 - SEINF |  | Serviços Técnicos | 2020-05-25 | Execução de Serviços Técnicos para o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza – Proinfra. Lote 02 |  | Serviços Técnicos | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 05.677.555/0001-96 | Architectus S/S | Em Execução | CPI nº 002/2019 | P718089/2019 | 2020-06-11 | 01 - 52/2020 | N/A | N/A | N/A | 2021-01-01 | 0001/2022 | [6 empty] | - | - | - | PROINFRA / CAF | 2020-06-11 | 2025-06-11 | #REF! | 2025-08-25 | #REF! | 2025-08-25 | #REF! | 2025-08-25 | #REF! | N/A | N/A | 7221620.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 255 | 1.754.0000.00.02 (CAF) 1.500.0000.00.01 (ISS) | Brasil | 008-6 | 28.449-1
4 | 53/2020 - SEINF |  | Serviços Técnicos | 2020-05-25 | Execução de Serviços Técnicos para o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza – Proinfra. Lote 03 |  | Serviços Técnicos | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 33.146.648/0001-20 | Concremat Engenharia e Tecnologia S/A | Em Execução | CPI nº 002/2019 | P718089/2019 | 2020-06-11 | 01 - 53/2020 | N/A | N/A | N/A | 2021-01-01 | 0481/2021 | [6 empty] | - | - | - | PROINFRA / CAF | 2020-06-11 | 2025-06-11 | #REF! | 2025-08-25 | #REF! | 2025-08-25 | #REF! | 2025-08-25 | #REF! | N/A | N/A | 2489220.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 255 | 1.754.0000.00.02 (CAF) 1.500.0000.00.01 (ISS) | Brasil | 008-6 | 28.449-1
5 | 123/2020 - SEINF |  | Auditoria | 2020-11-06 | Contratação de Empresa para a Realização de Auditoria Externa de Projetos Financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), no Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento (Proinfra) |  | Auditoria | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 35.330.125/0001-64 | Sá Leitão Auditores S/S | Em Execução | TP nº 004/2020 | P066143/2020 | 2020-11-23 | 001/2020 | N/A | N/A | N/A | 2021-01-01 | 0484/2021 | [6 empty] | - | - | - | PROINFRA / CAF | 2020-11-23 | 2025-11-11 | #REF! | 2025-11-11 | #REF! | 2025-11-11 | #REF! | 2025-11-11 | #REF! | N/A | N/A | 354217.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 255 | 1.754.0000.00.02 (CAF) 1.500.0000.00.01 (ISS) | Brasil | 008-6 | 28.449-1
6 | 30/2021 - SEINF |  | Supervisão | 2021-09-10 | Contratação de Empresa Especializada em Execução de Serviços Técnicos para o Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza – PROINFRA. Lote 01 | AUTORIZADO PREFEITO | Supervisão | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 43.759.265/0001-80 | G.C.A. Consultores Associados S/S Ltda | Em Execução | CP nº 002/2019 Edital nº 4778/2019 | P718089/2019 | 2021-09-15 | 001/2021 | N/A | N/A | N/A | 2021-01-01 | 0480/2021 | [6 empty] | - | - | - | PROINFRA / CAF | 2021-09-15 | 2025-09-15 | #REF! | 2025-12-10 | #REF! | 2025-12-10 | #REF! | 2025-12-10 | #REF! | N/A | N/A | 10350749.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 255 | 1.754.0000.00.02 (CAF) 1.500.0000.00.01 (ISS) | Brasil | 008-6 | 28.449-1
7 | 75/2022 - SEINF |  | Supervisão | 2022-11-22 | Execução de Serviços Técnicos de Supervisão de Obras e Apoio Técnico às Obras do Programa Fortaleza Cidade com Futuro |  | Supervisão | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 12.285.441/0001-66 | TPF Engenharia | Em Execução | Pregão Eletrônico nº 344/2022 | P232495/2022 | 2022-12-01 | 001/2022 |  |  |  | 2022-11-22 | 0204/2022 | [6 empty] | - | - | - | CIDADE COM FUTURO | 2022-12-01 | 2025-10-01 | #REF! | 2025-10-01 | #REF! | 2025-10-01 | #REF! | 2025-10-01 | #REF! | N/A | N/A | 4103476.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 321 | 0 1.754.0000.00.02 | Brasil | 008-6 | 29.752-6
8 | 09/2024 - SEINF |  | Supervisão | 2024-03-04 | Contratação de Consultor Individual na Área de Saneamento Básico para dar Suporte às Equipes Técnicas da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente - Seuma e da Secretaria Municipal de Infraestrutura - Seinf na Análise e Aprovação dos Produtos do Contrato Nº 16/2023, que tem por Objeto a Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do Município de Fortaleza-Ce, Incluindo: A) Revisão do Plano de Abastecimento de água Potável, B) Revisão do Plano de Esgotamento Sanitário, (C) Revisão do Plano de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e (D) Reelaboração do Plano de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, no Âmbito do Projeto Fortaleza Cidade Sustentável - FCS |  | Consultor | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 122.887.483-20 | Francisco Vieira Paiva | Aguardando OS | Contratação Direta - Contrato com Base no Tempo | P053179/2024 | [5 empty] | 2024-03-04 | 0056/2024 | [10 empty] | 2024-03-08 | 2025-03-08 | #REF! | 2025-06-13 | #REF! | 2025-06-13 | #REF! | 2025-06-13 | #REF! | N/A | N/A | 180000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
9 | 26/2024 - SEINF |  | Supervisão | 2024-04-09 | Contratação de Empresa para Execução dos Serviços Técnicos de Supervisão de Projetos e Obras Gerenciadas, Supervisionadas, Fiscalizadas e/ou com Interveniência da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) | AUTORIZADO PREFEITO | Supervisão | Av. Deputado Paulino Rocha, 1343, Cajazeiras, Fortaleza-CE | 9 | 54.551.570/0001-07 | Consórcio Supervisor Urbano | Em Execução | CP nº 011/2023 | P116560/2023 | 2024-04-18 | 17/2024 |  |  |  | 2024-04-09 | 0040/2024 | [6 empty] | - | - | - | Secretaria Municipal da Infraestrutura SEINF / FINISA II | 2024-04-18 | 2025-04-18 | #REF! | 2025-07-09 | #REF! | 2025-07-09 | #REF! | 2025-07-09 | #REF! | N/A | N/A | 13702106.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | 357 | AÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27101.15.451.0101.1673.0001 | CEF | Ag: 0031 Op: 006 | 71.066-9
Formulas:
ART Empresa = [Prazo de Vigência]
Seguro Garantia = [Prazo de Vigência]
Início = [OS]